## WBS
JBFG 데이터분석 팀프로젝트 <Work Breakdown Structure>
팀명 : 선릉파이터
과업 | 세부과업 | 세세부과업 | 중요도 (난이도) | 담당자 | 완료 예정일 | 진행 상태 | 6월
[7 empty] | 15(수) | 16(목) | 17(금) | 18(토) | 19(일) | 20(월) | 21(화) | 22(수) | 23(목)
1. 분석기획
| 문제정의 | 분석 목표 설정
|  | 주제선정 | 상 | 공통 | 6/15(수) | 완료
|  | 문제정의(분석배경) | 상 | 공통 | 6/16(목) | 완료
| 착수보고서 작성 | 전략 및 분석 계획 수립
|  | Data 수집 전략 수립 | 상 | 공통 | 6/15(수) | 완료
|  | Data 분석 전략 수립(분석시나리오 선정) | 상 | 공통 | 6/15(수) | 완료
|  | 결과 보고 예측 및 실행 계획수립 | 상 | 공통 | 6/16(목) | 완료
|  | 착수보고 발표 | 중 | PM | 6/17(금) | 완료
2. 분석수행
| Data 수집 및 전처리 | Data 수집
|  | 코로나19 확진자 수 추이 Data | 중 | 한혜형 | 6/19(일) | 완료
|  | 소비자 동향 지수 추이 Data | 중 |  | 6/19(일) | 완료
|  | 포스단말기,무인데스크 변화 Data | 중 | 박성실 | 6/19(일) | 완료
|  | 배달앱 및 배달대행 이용현황 Data | 중 |  | 6/19(일) | 완료
|  | 1일 평균 방문고객 및 배달과 테이크아웃 Data | 중 |  | 6/19(일) | 완료
|  | 월간 국내카드 승인실적 Data | 중 | 오승현 | 6/19(일) | 완료
|  | 코로나 전후 업종별 개인신용카드 매출액 Data | 중 | 김영목 | 6/19(일) | 완료
Data 전처리
|  | 최종 Data Frame Set 생성 | 중 | 공통 | 6/20(월) | 완료
|  | 세부 분석을 위한 신규 Column 추가 | 중 | 공통 | 6/20(월) | 완료
|  | 결측치 모니터링 | 중 | 공통 | 6/20(월) | 완료
| 시나리오별 세부 분석 | Coding 작업
|  | 코로나19 확진자 수 vs 소비자 동향지수 비교 분석 | 상 | 한혜형 | 6/21(화) | 완료
|  | 팬데믹(주1) 전/후 카드 매출액 추이 현황 분석 | 상 | 오승현 | 6/21(화) | 완료
|  | 코로나19 확진자 수와 업종별 매출액간 상관관계 분석 | 상 | 한혜형 | 6/21(화) | 완료
|  | 팬데믹(주1) 전/후 업종별 개인 신용카드 매출액 증감 비교분석 | 상 | 김영목 | 6/22(수) | 완료
|  | 업종별 매출액 증감 Top3 업종 상세분석(소분류별) | 상 | 오승현 | 6/22(수) | 완료
|  | 업종별 매출액 증감율 하위업종 회복정도 분석 | 상 | 박요온 | 6/21(화) | 완료
|  | 매출액 최대업종의 원인 분석 | 상 | 박성실 | 6/21(화) | 완료
| 마무리 및 보고자료 | 최종 보고
|  | 최종 코드자료 취합 | 중 | 공통 | 6/23(목) | 완료
|  | 최종 보고서 작성 | 중 | 공통 | 6/23(목) | 완료
|  | 파일 검수 및 최종 자료 제출 | 중 | 공통 | 6/23(목) | 완료
* 주1) 팬데믹 선언 : 20.03.11일 (WHO 기준)

## Sheet1 (hidden)
프로젝트 일정
Team Building : 2022.06.15(수) - 팀빌딩 (소속 은행별)
착수보고 발표 : 2022.06.17(금) - 착수보고서 제출 및 발표
결과보고 취합 : 2022.06.23(목) - 프로젝트 산출물 하나의 압축파일로 제출
최종보고 발표 : 2022.06.24(금) - 결과보고 발표 및 시현

## 업무배정 (hidden)
사람수 | 업무명 | 업무번호 | 비고 | 이름
1사람 | 코로나확진수, 소비자 동향 | 1번 |  | 혜형
2사람 | 전체카드매출/top 세부데이터,상세분석 | 2번 + 5번 | 4사람 협조 | 승현
3사람 | 개인신용매출액데이터, 증감업종 선정 | 4번 |  | 영목
4사람 | 매출최대 | 7번 | 1개씩만 | 성실
5사람 | 회복정보분석 | 6번 |  | 요온
3번은 1사람과 3사람 협조